## Änderungsgeschichte
Arbeitspakete
für die Wochen zwischen MS1 und MS2 (17.04. - 21.05.)
Datum | Änderungsgrund | Autorin
2023-04-21 | Erstellung | Wenzl
2023-04-28 | Aktualisierung | Wenzl
2023-05-04 | Aktualisierung | Wenzl
2023-05-17 | Fertigstellung | Wenzl

## Arbeitspakete
Arbeitspaket | Zeit
[A] Architektur
[A1] Dokument schreiben | 6
[A2] Datenbank- & Packagediagramm | 4
[A3] Domain-Logic-Diagramm
[A3.1] Klassen entwerfen
[A3.1.1] Klassenpaket Person | 6
[A3.1.2] Klassenpaket Buchung, Leihe, Stellplatz | 6
[A3.1.3] Klassenpaket Fahrzeug | 6
[A4] GUI-Diagramm
[A4.1] Klassen entwerfen
[A4.1.1] Klassen Hauptfenster, Loginfenster und Profilansicht | 2
[A4.1.2] Klassenpaket Suchansicht | 2
[A4.1.3] Klassenpaket Buchungsansicht | 2
[A4.1.4] Klassenpaket Fahrzeugansicht | 2
[G] Grafik
[G1] Klassen programmieren/designen
[G1.1] Klassen Hauptfenster, Loginfenster und Profilansicht | 2
[G1.2] Klassenpaket Suchansicht | 2
[G1.3] Klassenpaket Buchungsansicht | 2
[G1.4] Klassenpaket Fahrzeugansicht | 2
[G2] Anbindung | 4
[L] Domain Logic
[L1] Klassengerüst programmieren
[L1.1] Klassenpaket Person | 6
[L1.2] Klassenpaket Buchung, Leihe, Stellplatz | 6
[L1.3] Klassenpaket Fahrzeug | 6
[F] Funktionen
[F1] UC1 – Konto registrieren/anmelden
[F1.1]Funktionen zur Registrierung | 10
[F1.2] Funktionen zur Anmeldung | 8
[F2] UC2 – Fahrzeug registrieren
[F2.1] Funktionen zur Registrierung | 10
[F2.2] Anzeige der Fahrzeuge | 4
[F3] UC3 – Fahrzeug suchen
[F3.1] Funktionen zur Suche | 8
[F3.2] Anzeige der Ergebnisse | 4
[F4] UC4 – Fahrzeug buchen
[F4.1] Funktionen zur Buchungsanfrage | 8
[F4.2] Anzeige der Buchungen | 4
[F4.3] Funktionen zum Bestätigen/Ablehnen | 2
[F5] UC5 – Fahrzeug abholen und zurückbringen
[F5.1] Funktionen zum Buchungsabschluss | 8
[F5.2] Funktionen zur Rechnungsaustellung | 10
[D] Datenbank
[D1] Entity-Relationship-Diagramm | 4
[D2] Relationales Schema | 2
[D3] Datenbank einrichten
[D3.1] Tabellen erstellen | 4
[D3.2] Beispielwerte einfügen | 2
[D4] Datenbank einbinden | 6
[D5] Datenbankklasse programmieren
[D5.1] Klassendefinition | 4
[D5.2] Funktionen zur Datenbankabfrage | 10
[T] Test
[T1] Testplan schreiben | 6
[T2] Dokumente Testcase und -suite entwerfen | 6
[T3] Code Review | 6
[P] Planung
[P1] Überarbeitung der Arbeitspakete | 4
[P2] Automatisierung des Build-Prozesses | 4
Gesamt | 200