## Änderungsgeschichte
Zeitenvergleich
für die Wochen für MS1 & MS2
Datum | Änderungsgrund | Autorin
2023-04-21 | Erstellung | Kronberg
2023-05-22 | Aktualisierung MS2 | Kronberg
2023-06-19 | Aktualisierung MS3 | Kronberg

## MS1
Arbeitspaket | Inhalt | Verantwortliche | Zeit (h) | Abhängigkeit | In Woche 0 | Inception | In Elaboration (bis 16.4/ Woche 4) | gesamt Stunden bisher | kommt es bisher hin?
Meetings |  | alle | 100 |  |  | 18 | 10.5 | 28.5 | in der Zeit der 100h Stunden kommt hin; wenn Zeit kürzen auch tatsächliche Zeit kürzen
Projektplanung | Vision-Dokument, Projektplan | alle | 16 |  | 14 | 11 | 2.5 | 27.5 | zu wenig geschätzt
Domänen-modellierung | Domänenmodell, SSD, Contracts | Edigin, Wenzl | 30 |  |  | 17.5 | 4.5 | 22 | kommt hin (da noch Änderungen folgen)
Anforderungen | funktional und nicht-funktional, Use Cases | Kenmo, Kronberg | 20 |  |  | 9 | 3.7 | 12.7 | zu viel geschätzt
Softwareentwurf |  |  | 70 |  |  |  | 4.5 | 4.5
Test |  |  | 50 |  |  |  | 3.5 | 3.5
Code Review |  |  | 25 |  |  |  |  | 0
Automatisierung |  |  | 20 |  |  |  | 2.5 | 2.5
Datenbank |  |  | 30 |  |  |  | 3 | 3
Einbindung der Datenbank |  |  | 50 |  |  |  | 1 | 1
GUI |  |  | 70 |  |  |  |  | 0
Domain Logic |  |  | 90 |  |  |  | 10.5 | 10.5
Versionskontrolle |  |  | 5 |  |  |  | 3 | 3
Website |  |  | 8 |  |  |  |  | 0
Abschluss-dokumentation |  |  | 8 |  |  |  |  | 0
Zeiterfassung |  | Kronberg | 1 |  |  | 1 |  | 1 | passt
|  | Gesamt: | 593
|  | Puffer: | 7 |  |  |  |  | ges:
119.7

## MS2
Arbeitspaket | Sollzeit (h) |  | Arbeitspaket | Sollzeit | In Woche 5 | In Woche 6 | Woche 7 | In Woche 8 | Woche 9 | gesamt Stunden MS2 | Vergleich (Soll-Istzeit) | kommt es bisher hin?
[M] Meetings | 15 |  | Meetings | 15 | 1.3 | 1.95 | 2.4 | 3.5 | 1.5 | 10.65 | 4.35 | passt
[A] Architektur |  | Architektur: | A1 (Dokumente) | 6 |  | 0.45 | 3 | 3 | 3 | 9.45 | -3.45 | ein bisschen zu viel Zeit
[A1] Dokument schreiben | 6 |  | A2 (UML DB) | 4 | 2.5 | 2 | 1 |  |  | 5.5 | -1.5 | passt
[A2] Datenbank- & Packagediagramm | 4 |  | A3 (Domain-Logic-Diagramm) | 18 | 12.1 | 3.35 |  |  | 1.15 | 16.6 | 1.4 | passt
[A3] Domain-Logic-Diagramm |  |  | A4 (GUI-Diagramm) | 8 | 3.5 | 2.5 | 1 |  |  | 7 | 1 | passt
[A3.1] Klassen entwerfen |  | Grafik: | G1 (Klassendiagramm) | 8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |  | 10.5 | -2.5 | ein bisschen zu viel Zeit
[A3.1.1] Klassenpaket Person | 6 |  | G2 (GUI Anbindung) | 4 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | -2.5 | ein bisschen zu viel Zeit
[A3.1.2] Klassenpaket Buchung, Leihe, Stellplatz | 6 | Domain Logic: | L1 (Domain Logic Klassen) | 18 |  | 9.3 | 19.3 | 14.25 | 2 | 44.85 | -26.85 | deutlich zu viel Zeit
[A3.1.3] Klassenpaket Fahrzeug | 6 | Funktionen: | F1 (UC1) | 18 |  |  |  | 1 | 9 | 10 | 8 | bisher zu wenig; UC noch nicht fertig
[A4] GUI-Diagramm |  |  | F2 (UC2) | 14 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 10.5 | bisher zu wenig; UC noch nicht fertig
[A4.1] Klassen entwerfen |  |  | F1 (UC3) | 12 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 5 | bisher zu wenig; UC noch nicht fertig
[A4.1.1] Klassen Hauptfenster, Loginfenster und Profilansicht | 2 |  | F2 (UC4) | 14 |  |  |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 7.5 | bisher zu wenig; UC noch nicht fertig
[A4.1.2] Klassenpaket Suchansicht | 2 |  | F1 (UC5) | 18 |  |  |  |  | 10 | 10 | 8 | bisher zu wenig; UC noch nicht fertig
[A4.1.3] Klassenpaket Buchungsansicht | 2 | Datenbank: | D1 (ER-Diagramm) | 4 | [5 empty] | 0 | 4 | in vorherigen Wochen erledigt
[A4.1.4] Klassenpaket Fahrzeugansicht | 2 |  | D2 (Relationen Schema) | 2 | [5 empty] | 0 | 2 | in vorherigen Wochen erledigt
[G] Grafik |  |  | D3 (DB einrichten) | 6 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 5 | zu wenig geschätzt
[G1] Klassen programmieren/designen |  |  | D4 (DB einbinden) | 6 | 0.5 |  | 2 | 1.5 |  | 4 | 2 | passt
[G1.1] Klassen Hauptfenster, Loginfenster und Profilansicht | 2 |  | D5 (Programmierung) | 14 |  |  | 8.4 | 7.5 | 10.25 | 26.15 | -12.15 | deutlich zu viel Zeit
[G1.2] Klassenpaket Suchansicht | 2 | Test: | T1 (Testplan) | 6 |  |  |  | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | passt
[G1.3] Klassenpaket Buchungsansicht | 2 |  | T2 ( Testcase & -suite) | 6 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 5.75 | bisher zu wenig; Testsfälle werden noch hinzugefügt
[G1.4] Klassenpaket Fahrzeugansicht | 2 |  | T3 (Code Review) | 6 |  |  |  | 2.5 | 3.25 | 5.75 | 0.25 | passt
[G2] Anbindung | 4 | Planung: | P1 (Überarbeitung Arbeitspakete) | 4 |  | 1 | 1.5 |  |  | 2.5 | 1.5 | passt
[L] Domain Logic |  |  | P2 (Automatisierung Build-Prozesse) | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | bisher zu wenig; Testsfälle werden noch hinzugefügt
[L1] Klassengerüst programmieren |  | Problemlösung |  |  | 0.5 | 3.75 | 5.5 | 1 |  | 10.75 | -10.75 | nicht mit einberechnete Zeit
[L1.1] Klassenpaket Person | 6 | Sonstiges | (Alte Dokumente überarbeiten) |  | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 | -2.3 | passt
[L1.2] Klassenpaket Buchung, Leihe, Stellplatz | 6 |  |  |  | Ges: | Ges: | Ges: | Ges: | Ges: | ges:
[L1.3] Klassenpaket Fahrzeug | 6 |  |  |  | 27.7 | 26.8 | 47.1 | 44.05 | 58.9 | 204.55
[F] Funktionen
[F1] UC1 – Konto registrieren/anmelden
[F1.1]Funktionen zur Registrierung | 10
[F1.2] Funktionen zur Anmeldung | 8
[F2] UC2 – Fahrzeug registrieren
[F2.1] Funktionen zur Registrierung | 10
[F2.2] Anzeige der Fahrzeuge | 4
[F3] UC3 – Fahrzeug suchen
[F3.1] Funktionen zur Suche | 8
[F3.2] Anzeige der Ergebnisse | 4
[F4] UC4 – Fahrzeug buchen
[F4.1] Funktionen zur Buchungsanfrage | 8
[F4.2] Anzeige der Buchungen | 4
[F4.3] Funktionen zum Bestätigen/Ablehnen | 2
[F5] UC5 – Fahrzeug abholen und zurückbringen
[F5.1] Funktionen zum Buchungsabschluss | 8
[F5.2] Funktionen zur Rechnungsaustellung | 10
[D] Datenbank
[D1] Entity-Relationship-Diagramm | 4
[D2] Relationales Schema | 2
[D3] Datenbank einrichten
[D3.1] Tabellen erstellen | 4
[D3.2] Beispielwerte einfügen | 2
[D4] Datenbank einbinden | 6
[D5] Datenbankklasse programmieren
[D5.1] Klassendefinition | 4
[D5.2] Funktionen zur Datenbankabfrage | 10
[T] Test
[T1] Testplan schreiben | 6
[T2] Dokumente Testcase und -suite entwerfen | 6
[T3] Code Review | 6
[P] Planung
[P1] Überarbeitung der Arbeitspakete | 4
[P2] Automatisierung des Build-Prozesses | 4
Gesamt | 215

## MS3
Arbeitspaket | Sollzeit (h) |  | Arbeitspaket | Sollzeit | In Woche 10 | In Woche 11 | Woche 12 | In Woche 13 | Woche 14 | gesamt Stunden MS2 | Vergleich (Soll-Istzeit)
[M] Meetings | 15 |  | Meetings | 15 | 2.25 | 3 | 3 | 1.5 |  | 9.75 | 5.25
[A] Architektur |  | Architektur: | A1 (Dokumente) | 6 | [5 empty] | 0 | 6
[A1] Dokument schreiben | 6 |  | A2 (UML DB) | 4 | [5 empty] | 0 | 4
[A2] Datenbank- & Packagediagramm | 4 |  | A3 (Domain-Logic-Diagramm) | 18 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 17
[A3] Domain-Logic-Diagramm |  |  | A4 (GUI-Diagramm) | 8 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 | 3.5
[A3.1] Klassen entwerfen |  | Grafik: | G1 (Klassendiagramm) | 8 | [5 empty] | 0 | 8
[A3.1.1] Klassenpaket Person | 6 |  | G2 (GUI Anbindung) | 4 | [5 empty] | 0 | 4
[A3.1.2] Klassenpaket Buchung, Leihe, Stellplatz | 6 | Domain Logic: | L1 (Domain Logic Klassen) | 18 | [5 empty] | 0 | 18
[A3.1.3] Klassenpaket Fahrzeug | 6 | Funktionen: | UC allg. |  |  |  |  | 7.5 |  | 7.5
[A4] GUI-Diagramm |  |  | F1 (UC1) | 18 | 6.15 |  |  |  |  | 6.15 | 11.85
[A4.1] Klassen entwerfen |  |  | F2 (UC2) | 14 | 4.75 | 0.5 | 2.5 |  |  | 7.75 | 6.25
[A4.1.1] Klassen Hauptfenster, Loginfenster und Profilansicht | 2 |  | F1 (UC3) | 12 | 1.5 |  | 1 |  |  | 2.5 | 9.5
[A4.1.2] Klassenpaket Suchansicht | 2 |  | F2 (UC4) | 14 | 3 | 1.5 | 1 |  |  | 5.5 | 8.5
[A4.1.3] Klassenpaket Buchungsansicht | 2 |  | F1 (UC5) | 18 | 4 | 7 | 3 | 8 |  | 22 | -4
[A4.1.4] Klassenpaket Fahrzeugansicht | 2 |  | UC6 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
[G] Grafik |  | Datenbank: | D1 (ER-Diagramm) | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 3.5
[G1] Klassen programmieren/designen |  |  | D2 (Relationen Schema) | 2 | [5 empty] | 0 | 2
[G1.1] Klassen Hauptfenster, Loginfenster und Profilansicht | 2 |  | D3 (DB einrichten) | 6 | [5 empty] | 0 | 6
[G1.2] Klassenpaket Suchansicht | 2 |  | D4 (DB einbinden) | 6 | [5 empty] | 0 | 6
[G1.3] Klassenpaket Buchungsansicht | 2 |  | D5 (Programmierung) | 14 | 2 | 0.25 |  |  |  | 2.25 | 11.75
[G1.4] Klassenpaket Fahrzeugansicht | 2 | Test: | T1 (Testplan) | 6 | 3.5 | 0.5 |  | 1.5 |  | 5.5 | 0.5
[G2] Anbindung | 4 |  | T2 ( Testcase & -suite) | 6 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.55 | 5.45
[L] Domain Logic |  |  | T3 (Code Review) | 6 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 5.5
[L1] Klassengerüst programmieren |  |  | T4 (Tests) |  |  | 4.75 | 14 | 14.45 |  | 33.2
[L1.1] Klassenpaket Person | 6 |  | T5 (Integration) |  |  | 5 | 4 |  |  | 9
[L1.2] Klassenpaket Buchung, Leihe, Stellplatz | 6 | Planung: | P1 (Überarbeitung Arbeitspakete) | 4 | [5 empty] | 0 | 4
[L1.3] Klassenpaket Fahrzeug | 6 |  | P2 (Automatisierung Build-Prozesse) | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 3.5
[F] Funktionen |  |  | Präsentation |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0
[F1] UC1 – Konto registrieren/anmelden | [9 empty] | 0
[F1.1]Funktionen zur Registrierung | 10 |  | Zeiterfassung |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
[F1.2] Funktionen zur Anmeldung | 8 | Problemlösung |  |  | 2 | 13 | 9 | 9.5 |  | 33.5 | -31.5
[F2] UC2 – Fahrzeug registrieren |  | Sonstiges | (Alte Dokumente überarbeiten) | [7 empty] | 0
[F2.1] Funktionen zur Registrierung | 10 |  |  |  | Ges: | Ges: | Ges: | Ges: | Ges: | ges:
[F2.2] Anzeige der Fahrzeuge | 4 |  |  |  | 35.65 | 37.75 | 38 | 48.25 | 0 | 159.65
[F3] UC3 – Fahrzeug suchen
[F3.1] Funktionen zur Suche | 8
[F3.2] Anzeige der Ergebnisse | 4
[F4] UC4 – Fahrzeug buchen
[F4.1] Funktionen zur Buchungsanfrage | 8
[F4.2] Anzeige der Buchungen | 4
[F4.3] Funktionen zum Bestätigen/Ablehnen | 2
[F5] UC5 – Fahrzeug abholen und zurückbringen
[F5.1] Funktionen zum Buchungsabschluss | 8
[F5.2] Funktionen zur Rechnungsaustellung | 10
[D] Datenbank
[D1] Entity-Relationship-Diagramm | 4
[D2] Relationales Schema | 2
[D3] Datenbank einrichten
[D3.1] Tabellen erstellen | 4
[D3.2] Beispielwerte einfügen | 2
[D4] Datenbank einbinden | 6
[D5] Datenbankklasse programmieren
[D5.1] Klassendefinition | 4
[D5.2] Funktionen zur Datenbankabfrage | 10
[T] Test
[T1] Testplan schreiben | 6
[T2] Dokumente Testcase und -suite entwerfen | 6
[T3] Code Review | 6
[T4] Test schreiben
[T5] Integration
[P] Planung
[P1] Überarbeitung der Arbeitspakete | 4
[P2] Automatisierung des Build-Prozesses | 4
Präsentation
Webseite
Gesamt | 215